## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
PLANILHA DE CUSTO |  |  | DATA:ABRIL/2018
SERVIÇO: DRENAGEM |  |  | I0 EMOP= JUN/2017
LOCAL: RUA OLAVO JOSÉ DOS SANTOS - BARRINHA |  |  | I0 SINAPI= NOV/2017
MOEDA : R$
Item | Cód. EMOP/SINAPI | Discriminação | Unid. | Valor Unit. | Quant. | Valor total
1 |  | DRENAGEM DE LOGRAUDOUROS PÚBLICOS
1.1 | 05.105.0042-A | Mão-de-obra de calceteiro, inclusive encargos sociais | h | 17.07 | 16 | 273.12
1.2 | 06.001.0030-A | Assentamento de tubos de concreto armado, exclusive fornecimento destes, para coletor de águas pluviais, com diâmetro de 300mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala | m | 30.57 | 150 | 4585.5
1.3 | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | un | 412.88 | 3 | 1238.64
SUB TOTAL | [5 empty] | 6097.26
BDI |  |  |  |  | 20.39% | 1242.9977
Total | [5 empty] | 7340.2577
|  | mão de obra | CUSTO EQUIPAMENTO
|  | 411,21 | 1,67

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I
ITEM | DESCRIÇÃO |  | %
1 | Adm. central |  | 3.8
2 | PIS |  | 0.65
3 | COFINS |  | 3
4 | ISS |  | 3
5 | Desp. Financeiras |  | 1.02
6 | Riscos ou Eventuais |  | 0.5
7 | Bonificação (lucro) |  | 6.65
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO | [5 empty] | ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central | [5 empty] | 3
X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos ) | [5 empty] | 0.8
X.3 - Mobilização e Desmobilização | [5 empty] | 0
X = | [5 empty] | 3.8
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO | [5 empty] | ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras | [5 empty] | 1.02
Y = | [5 empty] | 1.02
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO | [5 empty] | ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido | [5 empty] | 6.64
Z = | [5 empty] | 6.64
W -Taxa de Ricos eventuais
W1- Riscos | [5 empty] | 0.5
W= | [5 empty] | 0.5
I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO | [5 empty] | ALÍQUOTA (%)
I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal | [5 empty] | 3
I.2 - COFINS ( Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal | [5 empty] | 3
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal | [5 empty] | 0.65
I = | [5 empty] | 6.65
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
B D I = | ( 1 + X ) ( 1 + Y ) ( 1 + Z ) ( 1 + W ) |  |  |  | - 1 | ç Fórmula do BDI
( 1 - I )
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS. |  |  |  | B.D.I è |  | 20.39%

## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | DATA:ABRIL/2018
SERVIÇO: DRENAGEM |  |  | I0 EMOP= JUN/2017
LOCAL: RUA OLAVO JOSÉ DOS SANTOS |  |  | I0 SINAPI= NOV/2017
BAIRRO: BARRINHA |  |  | MOEDA : R$
Item | Discriminação
1 | DRENAGEM DE LOGRAUDOUROS PÚBLICOS
1.1 | 05.105.0042-A | Mão-de-obra de calceteiro, inclusive encargos sociais
|  | Valor unitário | Quant. de horas trabalhadas |  | Total (R$)
|  | 17.07 | 16 |  | 273.12
1.2 | 06.001.0030-A | Assentamento de tubos de concreto armado, exclusive fornecimento destes, para coletor de águas pluviais, com diâmetro de 300mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala
|  | Total = | 150 | m
1.3 | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
OBS: Materiais fornecidos pela SOPUT
Valor Unit.
|  | CUSTO MÃO DE OBRA |  | 411,21
|  | CUSTO EQUIPAMENTO |  | 1,67
|  | Total = |  | 412.88 | unidade

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  | DATA:ABRIL/2018
SERVIÇO: DRENAGEM |  |  | I0 EMOP= JUN/2017
LOCAL: RUA OLAVO JOSÉ DOS SANTOS - BARRINHA |  |  | I0 SINAPI= NOV/2017
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 SEMANAS |  |  | MOEDA : R$
Item | Discriminação | R$ por item | % por item | 1ª sem | 2ª sem
1.1 | Mão-de-obra de calceteiro, inclusive encargos sociais
1.2 | Assentamento de tubos de concreto armado, exclusive fornecimento destes, para coletor de águas pluviais, com diâmetro de 300mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala
1.3 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
| BDI 20,39% |  | #DIV/0! | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0