## Orçamento
Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Planilha Orçamentária de Custo
Obra: Base para instalação da Academia da 3ª idade
Local: Servidão Avelar Pereira Chaves, Barrinha
I0:MARÇO/2018 |  | Data: SETEMBRO/2018
Item | Cód. EMOP | Discriminação | Unid. | Valor Unit. | Quant. | Valor total
1 |  | SERVIÇOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
1.1 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 157.22 | 1 | 157.22
|  | Sub total (R$) |  |  |  | 157.22
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 03.001.0085-B | ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PARA PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM | M3 | 41.4 | 15.76 | 652.464
3 |  | TRANSPORTES
|  | Sub total (R$) |  |  |  | 652.464
3.1 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 237.64 | 3 | 712.92
|  | Sub total (R$) |  |  |  | 712.92
4 |  | DEMOLIÇÃO
4.1 | 05.001.0001-A | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 173.99 | 1.68 | 292.3032
4.2 | 05.001.0023-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 65.24 | 1.52 | 99.1648
4.3 | 05.105.0017-A | MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 18.38 | 20 | 367.6
|  | Sub total (R$) |  |  |  | 759.068
5 |  | ESTRUTURAS
5.1 | 11.009.0014-B | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8 a 12,5mm , destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO | kg | 3.22 | 85 | 273.7
5.2 | 11.003.0002-A | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento | m³ | 357.72 | 2 | 715.44
5.3 | 11.004.0020-B | Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento | m² | 43.16 | 2.1 | 90.636
5.4 | 11.011.0030-B | Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com o diâmetro de 8 a 12,5mm | kg | 3.18 | 85 | 270.3
5.5 | 11.026.0030-A | MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO BASE DE CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL | M2 | 179.18 | 19 | 3404.42
|  | Sub total (R$) |  |  |  | 4754.496
6 |  | CALÇAMENTOS
6.1 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 54.26 | 17.75 | 963.115
963.115
Sub total geral (R$) | [5 empty] | 7999.283
BDI |  |  |  |  | 9.282% | 742.5194
Total (R$) | [5 empty] | 8741.8024

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I
ITEM | DESCRIÇÃO | %
1 | Adm. central | 0.5
2 | PIS | 0.65
3 | COFINS | 3
4 | ISS | 3
5 | Desp. Financeiras | 0.5
6 | Riscos ou Eventuais | 0.5
7 | Bonificação (lucro) | 0.5
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central |  |  |  |  | 0.5
X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos ) |  |  |  |  | 0
X.3 - Mobilização e Desmobilização |  |  |  |  | 0
X = |  |  |  |  | 0.5
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.5
Y = |  |  |  |  | 0.5
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido |  |  |  |  | 0.5
Z = |  |  |  |  | 0.5
W -Taxa de Ricos eventuais
W1- Riscos |  |  |  |  | 0.5
W= |  |  |  |  | 0.5
I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal |  |  |  |  | 3
I.2 - COFINS ( Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal |  |  |  |  | 3
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal |  |  |  |  | 0.65
I = |  |  |  |  | 6.65
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
B D I = | ( 1 + X ) ( 1 + Y ) ( 1 + Z ) ( 1 + W ) |  |  | - 1 | ç Fórmula do BDI
( 1 - I )
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
|  |  | B.D.I è |  | 9.282%

## Memória de Cálculo
Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Planilha Orçamentária de Custo
Obra: Base para instalação da Academia da 3ª idade
Local: Servidão Avelar Pereira Chaves, Barrinha
I0:MARÇO/2018 |  | Data: SETEMBRO/2018
Item | Cód. EMOP | Discriminação | Unid. | Cálculo | Quant.
1 |  | SERVIÇOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
1.1 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1 | 1
Sub total (R$)
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 03.001.0085-B | ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PARA PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM | M3 | Seção = 1,97m² Comprimento = 8,00m | 15.76
3 |  | TRANSPORTES
Sub total (R$)
3.1 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 1,68 + 1,52 + 11,80 = 3,20m³ | 3
Sub total (R$)
3 |  | DEMOLIÇÃO
3.1 | 05.001.0001-A | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | (0,8m x 0,0875m) x 3 = 0,21m² 0,21m² x 8,0m = 1,68m³ | 1.68
3.2 | 05.001.0023-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | (0,37m x 0,1284m) x 4 = 0,19m² 0,19m² x 8,0m = 1,52m³ | 1.52
| 05.105.0017-A | MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | Estimado/corrimão | 20
Sub total (R$)
4 |  | ESTRUTURAS
4.1 | 11.009.0014-B | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8 a 12,5mm , destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO | kg | Calculado para atender a As,mín | 85
4.2 | 11.003.0002-A | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento | m³ | 8,00m x 2,40m x 0,1m ~ 2,00m³ | 2
4.3 | 11.004.0020-B | Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento | m² | Estimado/ muro | 2.1
4.4 | 11.011.0030-B | Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com o diâmetro de 8 a 12,5mm | kg | Calculado para atender a As,mín | 85
4.5 | 11.026.0030-A | MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO BASE DE CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL | m² | 8,00m x 1,88m = 15,04m² 1,97m² x 2 = 3,94m² 15,04 + 3,94 ~ 19,00m² | 19
Sub total (R$)
5 |  | CALÇAMENTOS
5.1 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 17,75m x 1,00m = 17,75m² | 17.75

## Cronograma
Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Cronograma Físico Financeiro
Obra: Base para instalação da Academia da 3ª idade
Local: Servidão Avelar Pereira Chaves, Barrinha
I0:MARÇO/2018 |  | Data: SETEMBRO/2018
Prazo de Execução: 60 dias
Item | Discriminação | R$ por item | % por item | 1ª Mês | 2ª Mês
1 | SERVIÇOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO |  | #DIV/0!
2 | MOVIMENTO DE TERRAS |  | #DIV/0!
3 | TRANSPORTES |  | #DIV/0!
4 | DEMOLIÇÃO |  | #DIV/0!
5 | ESTRUTURAS |  | #DIV/0!
6 | CALÇAMENTOS |  | #DIV/0!
| BDI 9,28% |  | #DIV/0!
| TOTAL GERAL | 0 | #DIV/0!
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0