## Orçamento
Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Planilha Orçamentária de Custo
Obra: Reforma no antigo CEO
Local: Rua dos Araújos, 100 - Centro
I0: MAR/2018 |  | DATA: SET/2018
Item | Cód. EMOP | Discriminação | Unid. | Valor Unit. | Quantidade | Valor total
1 |  | PAREDES/PAINÉIS
1.1 | 05.001.0023-A | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO | m3 |  | 6.52 | 0
1.2 | 05.001.0076-A | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA,PRÉ-MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES | m2 |  | 58.5 | 0
1.3 | 05.001.0134-A | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | un |  | 6 | 0
1.4 | 05.001.0876-A | RASPAGEM COM ESPÁTULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA | m2 |  | 8.4 | 0
1.5 | 07.001.0155-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOÇO,NO TRAÇO 1:6,PREPARO MANUAL | m3 |  | 0.39 | 0
1.6 | 13.008.0010-A | REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PÓ E AREIA FINA,NO TRAÇO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,APLICADO SOBRE EMBOÇO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOÇO | m2 |  | 9.24 | 0
1.7 | 12.003.0055-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRAÇO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFÍCIE CORRIDA,ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL | m2 |  | 4 | 0
1.8 | 13.001.0010-B | CHAPISCO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRAÇO 1:3 | m2 |  | 7.56 | 0
1.9 | 05.105.0015-A | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | h |  | 24 | 0
|  | Sub total (R$) |  |  |  | 0
2 |  | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
2.1 | 05.001.0131-A | REMOÇÃO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL | m2 |  | 0.825 | 0
2.2 | 14.004.0015-A | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | m2 |  | 1.98 | 0
2.3 | 14.006.0010-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | un |  | 1 | 0
2.4 | 14.007.0010-A | FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADAPRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO DE:-FECHADURA DECILINDRO, DE LATAO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA,DE LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO DE LATAO FUNDIDO OU LAMINADO,FORMARETANGULAR OU SEMI-ELIPTICA,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS3"X3" DE ACO LAMINADO,COM PINO E BOLAS DE FERRO | un |  | 1 | 0
|  | Sub total (R$) |  |  |  | 0
3 |  | PINTURA
3.1 | 17.018.0250-A | PINTURA COM TINTA LÁTEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMÉTRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMÃO DE SELADORA ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO | m2 |  | 169.3 | 0
|  | Sub total (R$) |  |  |  | 0
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO
4.1 | 21.004.0150-A | RETIRADA DE LUMINÁRIA,INSTALADA EM CORDOALHA,TETO OU PAREDE | un |  | 6 | 0
4.2 | 18.027.0300-A | LUMINÁRIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMÁTICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA(AFP>=0,92)E LÂMPADA FLUORESCENTE DE 1X16W.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un |  | 6 | 0
4.3 | 05.105.0013-A | MÃO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | h |  | 4 | 0
|  | Sub total (R$) |  |  |  | 0
5 |  | CUSTOS RODOVIÁRIOS
5.1 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | un |  | 4 | 0
|  | Sub total (R$) |  |  |  | 0
6 |  | PISOS E REVESTIMENTOS
6.1 | 05.001.0015-A | DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO | m2 |  | 91.9 | 0
6.2 | 13.301.0119-A | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRAÇO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM | m2 |  | 91.9 | 0
6.3 | 13.330.0075-A | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERÂMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A TRÁFEGO INTENSO,RESISTÊNCIA A ABRASÃO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFÍCIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRAÇO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | m2 |  | 91.9 | 0
6.4 | 05.001.0078-A | REMOÇÃO DE RODAPÉS DE MADEIRA,CERÂMICA OU SEMELHANTE | m |  | 65 | 0
6.5 | 13.330.0100-A | RODAPÉ COM LADRILHO CERÂMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | m |  | 65 | 0
6.6 | 05.001.0758-A | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE LISO(ANTIGO),COM ÁGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO,UTILIZANDO MANGUEIRADE 1/2",EXCLUSIVE ANDAIMES | m2 |  | 32.76 | 0
|  | Sub total (R$) |  |  |  | 0
7 |  | COBERTURA
7.1 | 16.013.0007-A | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS DE 0,5MM A 0,8MMDE ESPESSURA | m2 |  | 8.4 | 0
|  | Sub total (R$) |  |  |  | 0
Sub total geral (R$) | [5 empty] | 0
BDI |  |  |  |  | 10.5% | 0
Total (R$) | [5 empty] | 0

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I
ITEM | DESCRIÇÃO |  | %
1 | Adm. central |  | 0.5
2 | PIS |  | 0.65
3 | COFINS |  | 3
4 | ISS |  | 3
5 | Desp. Financeiras |  | 1
6 | Riscos ou Eventuais |  | 0.5
7 | Bonificação (lucro) |  | 0.8
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO | [5 empty] | ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central | [5 empty] | 0.5
X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos ) | [5 empty] | 0.32
X.3 - Mobilização e Desmobilização | [5 empty] | 0
X = | [5 empty] | 0.82
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO | [5 empty] | ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras | [5 empty] | 1
Y = | [5 empty] | 1
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO | [5 empty] | ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido | [5 empty] | 0.8
Z = | [5 empty] | 0.8
W -Taxa de Ricos eventuais
W1- Riscos | [5 empty] | 0.5
W= | [5 empty] | 0.5
I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO | [5 empty] | ALÍQUOTA (%)
I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal | [5 empty] | 3
I.2 - COFINS ( Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal | [5 empty] | 3
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal | [5 empty] | 0.65
I = | [5 empty] | 6.65
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
B D I = | ( 1 + X ) ( 1 + Y ) ( 1 + Z ) ( 1 + W ) |  |  |  | - 1 | ç Fórmula do BDI
( 1 - I )
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS. |  |  |  | B.D.I è |  | 10.5%

## Memória de Cálculo
Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Memória de Cálculo
Obra: Reforma no antigo CEO
Local: Rua dos Araújos, 100 - Centro
DATA: SET/2018
Item | Cód. EMOP | Discriminação | Unid. | Cálculo | Quantidade
1 |  | PAREDES/PAINEIS
1.1 | 05.001.0023-A | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO | m3 | 8x (0,6 0 x 0,9 x 0,15) 3x (2,70 x 3,10 x 0,15) 2,80 x 3,10 x 0,15 (2,80 x 3,10 - 2x (2,10 x 0,80)) x 0,15 | 6.52
1.2 | 05.001.0076-A | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA,PRÉ-MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES | m2 | 4x (0,67 x 0,74) 1,95x (1,30 + 0,80) 5x (0,65 x 1,24) 1,95x (5,60 + 2,83 + 6,10 + 2,83 + 5,60) 1,90x (0,70 + 1,20) | 58.5
1.3 | 05.001.0134-A | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | un | 6 | 6
1.4 | 05.001.0876-A | RASPAGEM COM ESPÁTULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA | m2 | 16,8 x 0,50 | 8.4
1.5 | 07.001.0155-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOÇO,NO TRAÇO 1:6,PREPARO MANUAL | m3 | 4x 2,10 x 0,90 x 0,03 4x 2,80 x 0,15 x 0,10 | 0.39
1.6 | 13.008.0010-A | REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PÓ E AREIA FINA,NO TRAÇO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,APLICADO SOBRE EMBOÇO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOÇO | m2 | 4x 2,10 x 0,90 4x 2,80 x 0,15 | 9.24
1.7 | 12.003.0055-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRAÇO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFÍCIE CORRIDA,ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL | m2 | 2x 2,10 x 0,90 | 4
1.8 | 13.001.0010-B | CHAPISCO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRAÇO 1:3 | m2 | 4x 2,10 x 0,90 | 7.56
1.9 | 05.105.0015-A | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | h | Estimado | 24
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
2.1 | 05.001.0131-A | REMOÇÃO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL | m2 | 3x 0,55 x 0,50 | 0.825
2.2 | 14.004.0015-A | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | m2 | 3x 0,55 x 1,20 | 1.98
2.3 | 14.006.0010-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | un | 1 porta | 1
2.4 | 14.007.0010-A | FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADAPRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO DE:-FECHADURA DECILINDRO, DE LATAO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA,DE LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO DE LATAO FUNDIDO OU LAMINADO,FORMARETANGULAR OU SEMI-ELIPTICA,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS3"X3" DE ACO LAMINADO,COM PINO E BOLAS DE FERRO | un | 1 porta | 1
PINTURA
3.1 | 17.018.0250-A | PINTURA COM TINTA LÁTEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMÉTRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMÃO DE SELADORA ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO | m2 | 3x 5,70 x 2,80 2x (5,60 x 2,80 - 2x 2,10 x 1,25) 2x (5,60 x 2,80 - 2,10 x 0,80) 3x 6,95 x 2,80 2,70 x 2,80 - 2,10 x 1,25 2,70 x 2,80 - 2,10 x 0,80 1,20 x 2,80 | 169.3
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO
4.1 | 21.004.0150-A | RETIRADA DE LUMINÁRIA,INSTALADA EM CORDOALHA,TETO OU PAREDE | un | 6 | 6
4.2 | 18.027.0300-A | LUMINÁRIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMÁTICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA(AFP>=0,92)E LÂMPADA FLUORESCENTE DE 1X16W.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 6 | 6
4.3 | 05.105.0013-A | MÃO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | h | 4 | 4
CUSTOS RODOVIÁRIOS
5.1 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | un | Estimado (item 1.1) Portas (caixas) (0,11 m3) Estimado (item 6.1) (4 cm de espessura) | 4
PISOS E REVESTIMENTOS
6.1 | 05.001.0015-A | DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO | m2 | 2x 5,70 x 5,60 4,40 x 1,20 6,95 x 2,70 (4 m2 - reposição - banheiros) | 91.9
6.2 | 13.301.0119-A | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRAÇO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM | m2 | 2x 5,70 x 5,60 4,40 x 1,20 6,95 x 2,70 (4 m2 - reposição - banheiros) | 91.9
6.3 | 13.330.0075-A | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERÂMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A TRÁFEGO INTENSO,RESISTÊNCIA A ABRASÃO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFÍCIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRAÇO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | m2 | 2x 5,70 x 5,60 4,40 x 1,20 6,95 x 2,70 (4 m2 - banheiros) | 91.9
6.4 | 05.001.0078-A | REMOÇÃO DE RODAPÉS DE MADEIRA,CERÂMICA OU SEMELHANTE | m | 3x 5,60 + 3x 5,70 + 2x 1,20 + 4,40 + 2x 2,70 + 3x 6,95 - 3x 0,80 | 65
6.5 | 13.330.0100-A | RODAPÉ COM LADRILHO CERÂMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | m | 3x 5,60 + 3x 5,70 + 2x 1,20 + 4,40 + 2x 2,70 + 3x 6,95 - 3x 0,80 | 65
6.6 | 05.001.0758-A | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE LISO(ANTIGO),COM ÁGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO,UTILIZANDO MANGUEIRADE 1/2",EXCLUSIVE ANDAIMES | m2 | 27,3 x 1,20 | 32.76
COBERTURA
7.1 | 16.013.0007-A | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS DE 0,5MM A 0,8MMDE ESPESSURA | m2 | 2,80 x 3,00 | 8.4

## Cronograma
Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Cronograma Físico Financeiro
Obra: Reforma no antigo CEO
Local: Rua dos Araújos, 100 - Centro
DATA: SET/2018
Prazo de Execução: 60 dias
Item | Discriminação | R$ por item | % por item | 1ª Mês | 2ª Mês
1 | PAREDES/PAINÉIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
3 | PINTURA | 0 | #DIV/0! |  | 0
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5 | CUSTOS RODOVIÁRIOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
6 | PISOS E REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
7 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0
| BDI 11,27% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0