## Orçamento
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO V. R. PRETO
SECRETÁRIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE
Obra: Reforma e Adequação a NBR 9050 - UBS Roçadinho
Local: Bairro Roçadinho - São Jose do V.R. Preto - RJ.
FAZEM PARTE DESTA PLANILHA:
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01.
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I - Anexo nº.02.
io = EMOP - MARÇO 2018
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | EMOP / SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | PREÇO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
EMOP
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
1.1 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 2.5 |  | 0
1.2 | 04.014.0095-A | LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110) | UN | 2 |  | 0
1.3 | 05.001.0001-A | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 0.59 |  | 0
1.4 | 05.001.0007-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E SAIBRO | M2 | 22.74 |  | 0
1.5 | 05.001.0015-A | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO | M2 | 2.9988 |  | 0
1.6 | 05.001.0023-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 0.99736 |  | 0
1.7 | 05.001.0086-A | REMOCAO DE TERRA OU ENTULHO,A PA,ATE A DISTANCIA HORIZONTALDE 5,00M | M3 | 2.9494 |  | 0
1.8 | 05.001.0134-A | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN | 1 |  | 0
1.9 | 05.006.0001-B | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR | M2XMES | 18 |  | 0
1.10 | 05.105.0013-A | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 12 |  | 0
1.11 | 05.105.0015-A | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 8 |  | 0
2.0 - MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
2.1 | 03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 0.5436 |  | 0
2.2 | 03.001.0095-A | ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARALIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO | M | 50.56 |  | 0
2.3 | 03.013.0001-B | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE | M3 | 1.64 |  | 0
3.0 - INFRAESTRUTURA |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
3.1 | 08.005.0001-A | BASE DE MACADAME CIMENTADO DE MISTURA PREVIA(CONCRETO MAGRO),TRACO 1:15,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA PISTA | M3 | 0.07 |  | 0
3.2 | 11.002.0033-B | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H | M3 | 2.21 |  | 0
3.3 | 11.013.0135-A | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E | M3 | 0.14 |  | 0
3.4 | 16.033.0002-A | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO MODIFICADO,PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES ORGANICOS,APLICADO A FRIO,EM DUAS DEMAOS,CONSUMO DE 1L/M2/DEMAO | M2 | 3.35 |  | 0
4.0 - SUPERESTRUTURA |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
4.1 | 11.013.0135-A | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E | M3 | 0.12 |  | 0
5.0 - PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
5.1 | 05.001.0622-A | CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 0,50X1,00X0,15M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO | UN | 2 |  | 0
5.2 | 12.003.0120-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA | M2 | 19.13 |  | 0
5.3 | 11.013.0003-B | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES | M3 | 0.11096 |  | 0
5.4 | 13.175.0010-A | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4.22 |  | 0
6.0 - COBERTURA |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
6.1 | 11.016.0003-A | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS ATE 15M,COM UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,E | M2 | 6.62 |  | 0
6.2 | 11.016.0505-B | RECONSTITUICAO DE ESTRUTURAS METALICAS LEVES,MEDIDAS POR KGDE ACO NECESSARIO(CHAPAS,PERFIS,ETC),INCLUSIVE FORNECIMENTODOS MATERIAIS E PINTURA EM TINTA A BASE DE EPOXI | KG | 16.2 |  | 0
7.0 - ESQUADRIAS |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
7.1 | 14.002.0081-A | PORTAO DE FERRO, ATE 1,00M DE LARGURA, EM BARRAS DE 1/2", ESPACADAS DE 10CM, ENTRE EIXOS, CONTORNO E MARCO EM BARRAS DE1.1/2"X1/2", COM UMA FAIXA HORIZONTAL EM CHAPA DE FERRO DE1/8" ESPESSURA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 0.56 |  | 0
7.2 | 14.002.0406-A | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,QUADRICULADA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  | 0
7.3 | 14.002.0480-A | JANELA DE ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,MEDINDO 1,00X,60X0,05M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRANGES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  | 0
7.4 | 14.004.0015-A | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1.2 |  | 0
7.5 | 14.006.0008-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  | 0
7.6 | 14.006.0362-A | QUADRO DE MADEIRA DE LEI,PARA COLOCACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,INCLUSIVE ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 |  | 0
7.7 | 14.007.0045-A | FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO;-FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDO | UN | 1 |  | 0
7.8 | 05.105.0009-A | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 6 |  | 0
7.9 | 05.105.0012-A | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS | H | 8 |  | 0
7.9 | 05.105.0015-A | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 8 |  | 0
8.0 - REVESTIMENTOS |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
8.1 | 13.001.0026-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM DE ESPESSURA | M2 | 40.02 |  | 0
8.2 | 13.030.0257-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,10X10CM,TELADA,PLACA 30X30CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 11.826 |  | 0
9.0 - PISOS |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
9.1 | 13.301.0132-A | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM | M2 | 7.21 |  | 0
9.2 | 13.330.0051-A | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-III,ASSENTESEM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSA | M2 | 4.2185 |  | 0
9.3 | 13.416.0010-A | PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 0.75 |  | 0
10.0 - PINTURA |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
10.1 | 05.001.0876-A | RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA | M2 | 3.8 |  | 0
10.2 | 17.017.0010-A | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL | M2 | 65.6 |  | 0
10.3 | 17.025.0005-B | PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO | M2 | 59.71 |  | 0
11.0 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
11.1 | 18.021.0035-A | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE FIXADORES.FORNECIMENTO | UN | 1 |  | 0
11.2 | 15.004.0070-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES | UN | 1 |  | 0
11.3 | 15.028.0010-A | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO | UN | 1 |  | 0
11.4 | 18.012.0090-A | TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 3/4".FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN | 1 |  | 0
11.5 | 15.029.0011-A | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5 |  | 0
11.6 | 15.030.0038-A | REGISTRO EM ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  | 0
11.7 | 15.036.0037-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M | 49.7 |  | 0
11.8 | 15.036.0040-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M | 15.6 |  | 0
11.9 | 15.038.0201-A | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COMDIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN | 10 |  | 0
11.10 | 15.038.0264-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX25MM.FORNECIMENTO | UN | 8 |  | 0
11.11 | 15.038.0336-A | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 32 |  | 0
11.12 | 15.038.0339-A | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 2 |  | 0
11.13 | 15.038.0386-A | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 8 |  | 0
11.14 | 15.038.0389-A | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 5 |  | 0
11.15 | 15.038.0431-A | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX1/2".FORNECIMENTO | UN | 10 |  | 0
11.16 | 18.013.0133-A | RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 3 |  | 0
11.17 | 05.105.0015-A | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 12 |  | 0
11.18 | 05.105.0011-A | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 12 |  | 0
11.19 | 15.004.0063-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES | UN | 2 |  | 0
11.20 | 15.004.0105-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00 | UN | 1 |  | 0
11.21 | 15.003.0361-A | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE LAVATORIO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 4 |  | 0
11.22 | 15.003.0377-A | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TORNEIRA,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 3 |  | 0
11.23 | 15.003.0379-A | ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 2 |  | 0
11.24 | 15.003.0410-A | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 2 |  | 0
11.25 | 15.004.0075-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DEPVC DE 25MM,CONEXOES E MONTAGEM | UN | 3 |  | 0
11.26 | 18.002.0014-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FOR | UN | 1 |  | 0
11.27 | 18.002.0090-A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADESESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 1 |  | 0
11.28 | 18.009.0076-A | TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 2 |  | 0
11.29 | 18.016.0105-A | BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EMTUBO DE 1.1/4" DE ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8,COM 50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 |  | 0
11.30 | 18.016.0106-A | BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EMTUBO DE 1.1/2" DE ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8,COM 80CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 |  | 0
12.0 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
12.1 | 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 26 |  | 0
12.2 | 3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5 |  | 0
12.3 | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5 |  | 0
12.4 | 3669 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6 |  | 0
12.5 | 10909 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 |  | 0
12.6 | 7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 |  | 0
12.7 | 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 |  | 0
12.8 | 11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | M | 4 |  | 0
12.9 | 11657 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | M | 6 |  | 0
12.10 | 11658 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | M | 3 |  | 0
12.11 | 15.004.0181-A | RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO,CONSIDERANDO ADISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M.FORNECIMENTO E INSTALA | UN | 4 |  | 0
12.12 | 15.036.0046-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 14 |  | 0
12.13 | 15.036.0047-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 27.8 |  | 0
12.14 | 15.036.0048-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 15.8 |  | 0
12.15 | 18.013.0113-A | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 2 |  | 0
12.16 | 18.013.0127-A | SIFAO DE PVC SANFONADO UNIVERSAL.FORNECIMENTO | UN | 2 |  | 0
12.17 | 05.105.0011-A | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 12 |  | 0
12.18 | 05.105.0015-A | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 12 |  | 0
13.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
13.1 | 15.004.0250-A | APARELHO DE AR CONDICIONADO,TIPO PAREDE(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE3/4",COM LUVAS,40,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA DE EMBUTIR.INSTALACAO E ASSENTAMENTO | UN | 2 |  | 0
13.2 | 15.007.0501-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  | 0
13.3 | 15.007.0570-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 |  | 0
13.4 | 15.007.0575-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 |  | 0
13.5 | 15.008.0085-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 664 |  | 0
13.6 | 15.008.0095-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 98 |  | 0
13.7 | 15.008.0100-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 48 |  | 0
13.8 | 15.008.0105-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 150 |  | 0
13.9 | 15.018.0120-A | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 |  | 0
13.10 | 15.019.0020-A | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  | 0
13.11 | 15.019.0050-A | TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 3 |  | 0
13.12 | 15.020.0043-A | LAMPADA FLUORESCENTE,TRIFOSFORO,DE 32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 |  | 0
13.13 | 15.037.0011-A | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVEEMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 60 |  | 0
14.0 - SERVIÇOS DIVERÇOS |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
14.1 | 09.012.0001-A | BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM | UN | 2 |  | 0
14.2 | 13.180.0015-B | FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DEENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 11.416 |  | 0
14.3 | 13.348.0050-A | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M | 1.05 |  | 0 | 0
14.4 | 13.348.0075-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 PLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE | M | 4.75 |  | 0
14.5 | 13.416.0010-A | PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 0.6 |  | 0
14.6 | 14.002.0220-A | CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5 |  | 0
14.7 | 05.001.0365-A | LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS. | M2 | 7.2 |  | 0
14.8 | 05.001.0370-A | LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS | UN | 3 |  | 0
14.9 | 15.002.0622-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETOPRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X1500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  | 0
14.10 | 15.002.0662-A | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  | 0
14.11 | 54.001.0160-B | TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO EM PVC,FIO Nº 12 DE 75MM | M2 | 24 |  | 0
TOTAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 0
|  |  |  | BDI | 10.5% | 0
TOTAL GERAL (com BDI) | [5 empty] | 0
obs.: Os quantitativos orçados nesta planilha, foram retirados da planilha orçamentária de referência as palnilhas SINAPI e EMOP. Itens 12.1 a 12.10 são relativos a planilha de insumos SINAPI Set/2018.

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
Obra: Reforma e Adequação a NBR 9050 - UBS Roçadinho
Local: Bairro Roçadinho - São Jose do V.R. Preto - RJ.
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I
ITEM | DESCRIÇÃO |  | %
1 | Adm. central |  | 0.5
2 | PIS |  | 0.65
3 | COFINS |  | 3
4 | ISS |  | 3
5 | Desp. Financeiras |  | 1
6 | Riscos ou Eventuais |  | 0.5
7 | Bonificação (lucro) |  | 0.8
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO | [5 empty] | ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central | [5 empty] | 0.5
X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos ) | [5 empty] | 0.32
X.3 - Mobilização e Desmobilização | [5 empty] | 0
X = | [5 empty] | 0.82
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO | [5 empty] | ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras | [5 empty] | 1
Y = | [5 empty] | 1
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO | [5 empty] | ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido | [5 empty] | 0.8
Z = | [5 empty] | 0.8
W -Taxa de Ricos eventuais
W1- Riscos | [5 empty] | 0.5
W= | [5 empty] | 0.5
I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO | [5 empty] | ALÍQUOTA (%)
I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal | [5 empty] | 3
I.2 - COFINS ( Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal | [5 empty] | 3
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal | [5 empty] | 0.65
I = | [5 empty] | 6.65
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
B D I = | ( 1 + X ) ( 1 + Y ) ( 1 + Z ) ( 1 + W ) |  |  |  | - 1 | ç Fórmula do BDI
( 1 - I )
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS. |  |  |  | B.D.I è |  | 10.5%

## Memória de Cálculo
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO V. R. PRETO
SECRETÁRIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE
Obra: Reforma e Adequação a NBR 9050 - UBS Roçadinho
Local: Bairro Roçadinho - São Jose do V.R. Preto - RJ.
MEMORIAL DE CALCULO
Item | EMOP / SINAPI | DESCRIÇÃO | Unid. | Cálculo | Quantidade
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 |  | 2.5
| 1.1.1 | Placa de identificação de obras medindo no mínimo 2,00 m x 1,25. |  | mínimo 2,00 m x 1,25m. | 2.5
1.2 | 04.014.0095-A | LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110) | UN |  | 2
1.3 | 05.001.0001-A | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 |  | 0.59 | 0.59308
| 1.3.1 | Banheiro 1 (WC1) área a ser demolido |  | 1,53 x 0,99 x e=0,10 | 0.15147
| 1.3.2 | Banheiro 2 (WC2) área a ser demolido |  | 1,53 x 0,97 x e=0,10 | 0.14841
| 1.3.3 | Rampa de acesso a recepção |  | 1,2 x 1,61 x e=0,10 | 0.1932
| 1.3.4 | Área de serviço, onde esta localizado o tanque (fundos). |  | 1,0 x 1,0 x e=0,10 | 0.1
1.4 | 05.001.0007-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E SAIBRO | M2 |  | 22.74 | 22.74
| 1.4.1 | Retirada de emboço até 1,80m de altura por 1,8m de comprimento |  | 1,80 x 1,80 | 3.24
| 1.4.2 | Retirada de emboço até 0,90m de altura por 20m de comprimento |  | 20x0,9 | 18
| 1.4.3 | Retirada de emboço de beiral (0,30m x 5 m) |  | 0,30 x 5,0 | 1.5
1.5 | 05.001.0015-A | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO | M2 |  | 2.9988 | 2.9988
| 1.5.1 | Banheiro 1 (WC1) área a ser demolido |  | 1,53 x 0,99 | 1.5147
| 1.5.2 | Banheiro 2 (WC2) área a ser demolido |  | 1,53 x 0,97 | 1.4841
1.6 | 05.001.0023-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 |  | 0.99736
| 1.6.1 | Demolição vão de porta para acesso a banheiro PNE (0,90m x 2,10m) Recepção |  | 0,90 x 2,10 x e= 0,14 | 0.2835
| 1.6.2 | Demolição de Vãos de portas de copa e sala de curativos e sala de limpeza (faxina). |  | 0,80 x 2,10 x e= 0,14 / 0,74 x 2,10 x e= 0,14 | 0.71736
1.7 | 05.001.0086-A | REMOCAO DE TERRA OU ENTULHO,A PA,ATE A DISTANCIA HORIZONTALDE 5,00M | M3 |  | 2.9494
| 1.7.1 | Remoção de entulhos das demolições da alvenaria da porta para acesso ao banheiro PNE e base e pisos dos baneheiros WC 1 e 2. e outros locais |  | estimativas de volume | 2.9494 | 2.9494
1.8 | 05.001.0134-A | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN |  | 1
| 1.8.1 | Retirada da janela da atual copa |  | 01 unidade | 1
1.9 | 05.006.0001-B | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR | M2XMES |  | 18
| 1.9.1 | Andaimes para emboçar beirais e pares superior de paredes etc. |  | 6 m² x 3 meses | 18
1.10 | 05.105.0013-A | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H |  | 12
| 1.10.1 | Mão-de-obra para retirada de fiação elétrica de todos os cômodos da UBS, inclusive quadro de distribuição de luz |  | 12 horas | 12
1.11 | 05.105.0015-A | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H |  | 8
| 1.11.1 | Mão-de-obra para retirada de caixa d'água de amianto, janela etc. |  | 08 horas | 8
2.0 - MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 |  | 0.5436
| 2.1.1 | Banheiros enfermagem Banheiro PNE, escavação de viga baldrame em conceto armado (30cm x 362cm x h=40 cm) |  | Dimensões: 30cm x 453 cm x h=40 cm | 0.5436
2.2 | 03.001.0095-A | ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARALIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO | M | (estimativa) | 50.56
| 2.2.1 | Escavação de vala interligando esgoto de banheiro WC 1 e 2 , WC 3 e WC PNE |  | 50.56 | 50.56
2.3 | 03.013.0001-B | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE | M3 | (estimativa) | 1.64
|  | Reaterro de área de banheiros com nivelamento, aterro e apiloamento de rampa (preparo para concretagem) |  | 1,64 m³ | 1.64 | 1.6435
3.0 - INFRAESTRUTURA
3.1 | 08.005.0001-A | BASE DE MACADAME CIMENTADO DE MISTURA PREVIA(CONCRETO MAGRO),TRACO 1:15,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA PISTA | M3 |  | 0.07
| 3.1.1 | Lastro de concreto para Viga baldrame em conceto armado (30cm x cm x e=40 cm) |  | Dimensões: 30cm x 453 cm x e=5 cm | 0.071347
3.2 | 11.002.0033-B | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H | M3 |  | 2.21 | 2.2111
| 3.2.1 | Concretagem de corredor de acesso a porta da cozinha. Perda de 5% |  | Área = 22,07 m² x espessura de 7cm | 1.6221
| 3.2.2 | Concretagem de rampa de acesso. Perda de 5% |  | Área = 2,87 m² x espessura de 7cm | 0.21095
| 3.2.3 | Concretagem de base para contrapiso de banheiros WC1, WC2 e WC4 (PNE). Perda de 5% |  | Área = 7,20 m² x espessura de 5cm | 0.378
3.3 | 11.013.0135-A | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E | M3 |  | 0.14
| 3.3.1 | Concreto Armado para Viga baldrame em conceto armado (20cm x 453cm x h=15 cm). perda de 5% |  | Dimensões: 20cm x 453cm x h=15 cm | 0.1427
3.4 | 16.033.0002-A | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO MODIFICADO,PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES ORGANICOS,APLICADO A FRIO,EM DUAS DEMAOS,CONSUMO DE 1L/M2/DEMAO | M2 | Dimensões: 130cm x 394 cm | 3.35
| 3.4.1 | Impermeabilização de Viga baldrame em conceto armado, banheiro WC 3 (20cm x 362cm x h=15 cm). |  | Dimensões: 20cm x 453cm x h=15 cm | 3.3522
m2
4.0 - SUPERESTRUTURA
4.1 | 11.013.0135-A | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E | M3 |  | 0.12
| 4.1.1 | Concreto Armado para viga suporte de telhado (WC3) com aço de diâmetro 6,3 mm e estribos espaçados no máximo a 20cm (12cm x 453cm x h=20 cm). perda de 10% |  | Dimensões: 12cm x 453cm x h=20 cm | 0.11959
5.0 - PAREDES E PAINÉIS
5.1 | 05.001.0622-A | CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 0,50X1,00X0,15M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO | UN |  | 2
| 5.1.1 | Corte em alvenaria para pôr 02 (dois) ares-condicionados (Sala Dentista e Sala de Procedimentos) -Dimensões: 55 cm x 40 cm (x2) |  | 2 unidades | 2
5.2 | 12.003.0120-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA | M2 |  | 19.13
| 5.2.1 | Assentamento de alvenaria em meia vez para regularização de altura 2,3 m de distância do solo |  | área = 8,32 x 2,3 | 19.13
5.3 | 11.013.0003-B | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES | M3 |  | 0.11096
| 5.3.1 | Vergas e contra-vergas para portas e janelas dos banheiro PNE, Copa, Sala de curativos, Sala de limpeza. |  | Dimensões: 7,74 x 0,14 x 0,10 m | 0.11
5.4 | 13.175.0010-A | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 |  | 4.22
| 5.4.1 | Rebaixo em PVC de banheiro PNE |  | Dimensões: 2,95m x 1,43 m | 4.2185
6.0 - COBERTURA
6.1 | 11.016.0003-A | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS ATE 15M,COM UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,E | M2 |  | 6.62
| 6.1.1 | Telhado em telha cerâmica Francesa sobre banheiro WC 3 com beiral mínimo de 30 cm (transpasse da alvenaria) |  | Dimensões: 2,802m x 3,36 m | 6.622
6.2 | 11.016.0505-B | RECONSTITUICAO DE ESTRUTURAS METALICAS LEVES,MEDIDAS POR KGDE ACO NECESSARIO(CHAPAS,PERFIS,ETC),INCLUSIVE FORNECIMENTODOS MATERIAIS E PINTURA EM TINTA A BASE DE EPOXI | KG |  | 16.2
| 6.2.1 | Reconstituição de Telhado sobre fachada frontal com troca de montante tubular |  | 16,20 kg | 16.2
7.0 - ESQUADRIAS
7.1 | 14.002.0081-A | PORTAO DE FERRO, ATE 1,00M DE LARGURA, EM BARRAS DE 1/2", ESPACADAS DE 10CM, ENTRE EIXOS, CONTORNO E MARCO EM BARRAS DE1.1/2"X1/2", COM UMA FAIXA HORIZONTAL EM CHAPA DE FERRO DE1/8" ESPESSURA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 |  | 0.56
| 7.1.1 | Portão de acesso ao interior do telhado (largura: 70cm x altura: 80cm) |  | Dimensões: largura: 70cm x altura: 80cm | 0.56
7.2 |  |  |  |  | 1
| 7.2.1 | Porta para sala de limpeza com medidas de 0,80m x 2,10m |  | 01 undade | 1
7.3 | 14.002.0480-A | JANELA DE ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,MEDINDO 1,00X,60X0,05M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRANGES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 1
| 7.3.1 | Janelas para banheiros WC1 e WC2 com medidas de 1,0m x 0,60m |  | 1 unidades | 1
7.4 | 14.004.0015-A | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 |  | 1.2
| 7.4.1 | Vidros para Janelas dos banheiros PNE e reposição de vidros de janelas existentes |  | 1,2 m² | 1.2
7.5 | 14.006.0008-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 1
| 7.5.1 | Porta para banheiro PNE (90cm x 210cm x e=3cm) |  | 90cm x 210cm x e=3cm | 1
7.6 | 14.006.0362-A | QUADRO DE MADEIRA DE LEI,PARA COLOCACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,INCLUSIVE ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 2
| 7.6.1 | Colocação de dois quadros de madeira para ar condicionado de janela. Salas de Procedimentos e Dentista |  | 2 unidades | 2
7.7 | 14.007.0045-A | FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO;-FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDO | UN |  | 1
| 7.7.1 | Fechadura de porta interna para pôr no banheiro PNE |  | 1 unidade | 1
7.8 | 05.105.0009-A | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 6
| 7.8.1 | Instalar a Janela retirada do antigo banheiro da recepção no novo banheiro PNE |  | 6 | 6
7.9 | 05.105.0012-A | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS | H |  | 8
| 7.9.1 | Remanejamento das duas portas 60x210 dos banheiros da recepção e trocar a posição de abertura das mesmas |  | 8 h | 8
7.10 | 05.105.0015-A | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H |  | 8
| 7.10.1 | Mão-de-obra para ajudar na instalação de janela e caixonete de porta de madeira |  | 8 h | 8
8.0 - REVESTIMENTOS
8.1 | 13.001.0026-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM DE ESPESSURA | M2 |  | 40.02 | 40.023
| 8.1.1 | Emboço em parede de tijolo cerâmico furado 10x20x30 - Banheiro PNE - interno |  | Perímetro:4,38 m x Altura: 2,70 m | 11.826
| 8.1.2 | Emboço em parede de tijolo cerâmico furado 10x20x30 - Banheiro PNE - externo |  | Perímetro:4,51m x Altura: 2,70 m | 12.177
| 8.1.5 | Emboço de perímetro externo à UBS, contemplando somatório de comprimento de 20m e altura de 0,90m |  | Dimensões: 20m x 0,90m | 2.52
| 8.1.6 | Retirada de emboço de beiral (0,30m x 5 m) |  | 0,30 x 5,0 | 1.5
| 8.1.7 | Retirada de emboço até 1,80m de altura por 1,8m de comprimento |  | 1,80 x 1,80 | 3.24
| 8.1.8 | Emboço de parede divisa entre copa e sala de faxina, vãos antigos de portas sala de curativo e copa. |  | 2x2,7 + 0,80x2,10 + 0,80x2,10 | 8.76
8.2 | 13.030.0257-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,10X10CM,TELADA,PLACA 30X30CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 |  | 11.826
| 8.2.1 | Revestimento de parede com cerâmica branca até 1,8m- Banheiros PNE |  | Perímetro:4,38 m x Altura: 2,70 m | 11.826
9.0 - PISOS
9.1 | 13.301.0132-A | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM | M2 |  | 7.21 | 7.2085
| 9.1.1 | Área de contrapiso a ser revestida com cerâmica branca- Banheiros PNE com 10% corte |  | Área =2,95 x 1,43 m² | 4.2185
| 9.1.2 | Área de contrapiso a ser revestida com cerâmica branca- Banheiro WC1com 10% corte |  | Área =1,51 m² | 1.51
| 9.1.3 | Área de contrapiso a ser revestida com cerâmica branca- Banheiro WC1com 10% corte |  | Área =1,48 m² | 1.48
9.2 | 13.330.0051-A | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-III,ASSENTESEM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSA | M2 |  | 4.2185
| 9.2.1 | Área de piso a ser revestida com cerâmica branca- Banheiro PNE |  | Área =2,95 x 1,43 m² | 4.2185
9.3 | 13.416.0010-A | PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 |  | 0.75
| 9.3.1 | Piso tátil em borrachado para rampa de PNE. | M³ | Área = 0,75 m² | 0.75
10.0 - PINTURA
10.1 | 05.001.0876-A | RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA | M2 |  | 3.8 | 3.8
| 10.1.1 | Raspagem de parede em diversos pontos até altura de 60 cm do solo, comprimento 10 m |  | 6 x 0,30 | 1.8
| 10.1.2 | Raspagem de teto da sala de Médico 2,0m x 2,0 m |  | 1,0m x 2,0 m | 2
10.2 | 17.017.0010-A | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL | M2 |  | 65.6 | 65.06
| 10.2.1 | Preparo de parede da sala de dentista até altura de 1,50m |  | 3,12 x 1,50 | 4.68
| 10.2.2 | Preparo de parede de consultório médico até altura de 1,5m do solo |  | 1,0m x 1,5 m | 1.5
| 10.2.3 | Preparo de parede de consultório enfermagem até altura de 1,5m do solo |  | 1,0m x 1,5 m | 1.5
| 10.2.4 | Preparo de parede do corredor até altura de 0,6m do solo |  | 3,0 x 0,6 | 1.8
| 10.2.5 | Preparo de parede da recepção até altura de 0,60m do solo |  | 5,0 x 0,60 | 3
| 10.2.6 | Preparo de parede divisa entre copa e sala de faxina, vãos antigos de portas sala de curativo e copa. |  | 2x2,7 + 0,80x2,10 + 0,80x2,10 | 8.76
| 10.2.7 | Preparo de superficies rebocas itens 8.1 e 10.1. |  | itens 8.1 e 10.1. | 43.82
10.3 | 17.025.0005-B | PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO | M2 |  | 59.71 | 59.71
| 10.3.1 | Pintura de parede da sala de dentista até altura de 1,50m |  | 3,12 x 1,50 | 4.68
| 10.3.2 | Pintura de parede de consultório médico até altura de 1,5m do solo |  | 1,0m x 1,5 m | 1.5
| 10.3.3 | Pintura de parede de consultório enfermagem até altura de 1,5m do solo |  | 1,0m x 1,5 m | 1.5
| 10.3.4 | Pintura de parede do corredor até altura de 0,6m do solo |  | 3,0 x 0,6 | 1.8
| 10.3.5 | Pintura de parede da recepção até altura de 0,60m do solo |  | 5,0 x 0,60 | 3
| 10.3.6 | Pintura de superficies rebocas itens 8.1 e 10.1. |  | itens 8.1 e 10.1. | 47.23
11.0 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | 18.021.0035-A | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE FIXADORES.FORNECIMENTO | UN |  | 1
| 11.1.1 | Reservatório de 1000 litros para pôr sobre banheiros externos WC1 e WC2 e interligar aos demais pontos de abastecimento de água da UBS |  | 01 unidade | 1
11.2 | 15.004.0070-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES | UN |  | 1
| 11.2.1 | Retirada e reinstalação de tanque externo ao lado externo a COPA para refazer rede de esgoto (pois está havendo retorno de águas servidas pelo ralo da copa, proveniente do tanque) |  | 01 unidade | 1
11.3 | 15.028.0010-A | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO | UN |  | 1
| 11.3.1 | Instalação de reservatório de 1000 litros e interligação ao barrilete aos demais pontos de abastecimento de água da UBS |  | 01 unidade | 1
11.4 | 18.012.0090-A | TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 3/4".FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN |  | 1
| 11.4.1 | Torneira de boia para Caixa d´água de 1000 litros |  | 01 unidade | 1
11.5 | 15.029.0011-A | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 5
| 11.5.1 | Registro de gaveta para banheiros |  | 05 unidades | 5
11.6 | 15.030.0038-A | REGISTRO EM ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 1
| 11.6.1 | Registro EM ESFERA,EM PVC, para Barrilete. |  | 01 unidade | 1
11.7 | 15.036.0037-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M |  | 49.7
| 11.7.1 | Tubo de PVC rígido de 25 mm, soldável, para instalação de colunas de distribuíção e ramais dentro dos banheiros até pontos de utilização (Pia, Vaso sanitários etc.) |  | 49,7 (quarenta e nove metros e setenta centimetro) | 49.7
11.8 | 15.036.0040-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M |  | 15.6
| 11.8.1 | Tubo de PVC rígido de 50 mm, soldável, para instalação de barrilete e alimentar colunas de distribuíção. |  | quinze metros e sessenta centimetros | 15.6
11.9 | 15.038.0201-A | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COMDIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN |  | 10
| 11.9.1 | Adaptador soldavel para instalação de registro de gaveta 3/4 dos banheiros |  | 10 unidades | 10
11.10 | 15.038.0264-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX25MM.FORNECIMENTO | UN |  | 8
| 11.10.1 | Bucha de Redução para pontos de transferência barrilete para colunas de distribbuíção |  | 08 unidades | 8
11.11 | 15.038.0336-A | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN |  | 32
| 11.11.1 | Joelhos 90º, soldável, de 25mm utilizados nas colunas de distribuição e ramais de distribuição. |  | 32 unidades | 32
11.12 | 15.038.0339-A | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN |  | 5
| 11.12.1 | Joelho de 90º de 50mm para execução de barrilete decaixa de 1000 litros |  | 05 unidades | 5
11.13 | 15.038.0386-A | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN |  | 8
| 11.13.1 | "TE" 90º, soldável, de 25mm utilizados nas colunas de distribuição e ramais de distribuição. |  | 08 unidades | 8
11.14 | 15.038.0389-A | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN |  | 5
| 11.14.1 | "TE" 90º, soldável, de 50mm para execução de barrilete decaixa de 1000 litros |  | 05 unidades | 5
11.15 | 15.038.0431-A | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX1/2".FORNECIMENTO | UN |  | 10
| 11.15.1 | Joelho soldável e com rosca 25mm x 1/2" para terminais de utilização (pia, caixa de descarga etc) |  | 10 unidades | 10
11.16 | 18.013.0133-A | RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO | UN |  | 3
| 11.16.1 | RABICHO PLASTICO,DE 40CM, utilizados nos terminais de saídas de pias e caixa de descarga |  | 03 unidades | 3
11.17 | 05.105.0015-A | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H |  | 12
| 11.17.1 | Mão-de-obra para rasgamento de alvenaria para embutir tubo PVC, Demolição de Caixa d'água de amianto e preparo de argamassa para pedreiro arrematar rasgos em alvenaria. |  | 12 horas | 12
11.18 | 05.105.0011-A | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H |  | 12
| 11.18.1 | Instalação de colunas de distribuição e ramais de distribuição |  | 12,0 horas | 12
11.19 | 15.004.0063-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES | UN |  | 2
| 11.19.1 | Instalação de lavatório banheiros WC3 na sala de enfermagem |  | 2,0 unidade | 2
11.20 | 15.004.0105-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00 | UN |  | 1
| 11.20.1 | Instalação de lavatório banheiro WC3 na sala de enfermagem |  | 1,0 unidade | 1
11.21 | 15.003.0361-A | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE LAVATORIO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN |  | 4
| 11.21.1 | Instalação de lavatório banheiros externos WC1 e WC2 |  | 4,0 unidades | 4
11.22 | 15.003.0377-A | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TORNEIRA,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN |  | 3
| 11.22.1 | Retirada das torneiras dos banheiros demolidos e do tanque, reinstalar: uma no banheiro WC1 e outra no WC2 e outra no tanque externo relocado. |  | 3,0 unidades | 3
11.23 | 15.003.0379-A | ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN |  | 2
| 11.23.1 | Instalação de torneiras em lavatórios banheiros WC4 (PNE) e WC3 sala de enfermagem |  | 2,0 unidades | 2
11.24 | 15.003.0410-A | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN |  | 2
| 11.24.1 | Retirada de vasos dos banheiros demolidos e reinstalar: uma no banheiro WC1 e outra no WC2 . |  | 2,0 unidades | 2
11.25 | 15.004.0075-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DEPVC DE 25MM,CONEXOES E MONTAGEM | UN |  | 3
| 11.25.1 | Banheiro WC1, WC2, WC 3 e WC4 (PNE) |  | 3,0 unidades | 3
11.26 | 18.002.0014-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FOR | UN |  | 1
| 11.26.1 | Banheiro WC4 PNE |  | 1,0 unidade | 1
11.27 | 18.002.0090-A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADESESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN |  | 1
| 11.27.1 | Banheiro WC4 PNE |  | 1,0 unidade | 1
11.28 | 18.009.0076-A | TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN |  | 2
| 11.28.1 | Banheiros WC4 (PNE) e WC3 sala de enfermagem |  | 2,0 unidades | 2
11.29 | 18.016.0105-A | BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EMTUBO DE 1.1/4" DE ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8,COM 50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 2
| 11.29.1 | Banheiros WC4 (PNE), barras ao lado da pia. |  | 2,0 unidades | 2
11.30 | 18.016.0106-A | BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EMTUBO DE 1.1/2" DE ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8,COM 80CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 3
| 11.30.1 | Barras de apoio da area de transferencia para vaso, Banheiros WC4 (PNE) |  | 3,0 unidades | 3
12.0 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | estimativas | 26
| 12.1.1 | Para instalação de banheiros WC1, WC2, WC3, WC PNE e todos os pontos de utilização. |  | 26 unidades | 26
12.2 | 3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | estimativas | 5
| 12.2.1 | Para instalação de banheiros WC1, WC2, WC3, WC4 (PNE). |  | 5,0 unidades | 5
12.3 | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | estimativas | 5
| 12.3.1 | Para instalação rede de esgoto sanitário de banheiros WC1, WC2, WC3, WC4 (PNE). |  | 5,0 unidades | 5
12.4 | 3669 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 6
| 12.4.1 | Para instalação rede de águas servidas de consultório dentário, sala de surativos, copa, consultório médico, sala de enfermagem. |  | 6,0 unidades | 6
12.5 | 10909 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 3
| 12.5.1 | Para instalação rede de águas servidas de banheiros. |  | 3 unidades | 3
12.6 | 7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | estimativas | 4
| 12.6.1 | Para instalação rede de esgoto sanitáriode banheiros WC1, WC2, WC3, WC4 (PNE). |  | 4,0 unidades | 4
12.7 | 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 4
| 12.7.1 | Para instalação rede de águas servidas de consultório dentário, sala de surativos, copa, consultório médico, sala de enfermagem e banheiros |  | 4,0 unidades | 4
12.8 | 11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 4
| 12.8.1 | Para instalação rede de águas servidas de banheiros. |  | 4,0 unidades | 4
12.9 | 11657 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | estimativas | 6
| 12.9.1 | Para instalação rede de águas servidas de consultório dentário, sala de surativos, copa, consultório médico, sala de enfermagem. |  | 6,0 unidades | 6
12.10 | 11658 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | M |  | 3
| 12.10.1 | Para instalação rede de águas servidas de consultório dentário, sala de surativos, copa, consultório médico, sala de enfermagem. |  | 3,0 unidades | 3
12.11 | 15.004.0181-A | RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO,CONSIDERANDO ADISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M.FORNECIMENTO E INSTALA | UN |  | 4
| 12.11.1 | Para instalação rede de esgoto sanitário de banheiros WC1, WC2, WC3, WC4 (PNE) e escoamento de águas pluviais da área dos fundos (área do tanque). |  | 4,0 unidades | 4
12.12 | 15.036.0046-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | estimativas | 14
| 12.12.1 | Para instalação de interligação de ralos à rede secundária de esgoto de banheiros WC1, WC2, WC3, WC4 (PNE) e ralo do corredor de acessoa a cozinha. |  | 14,0 metros | 14
12.13 | 15.036.0047-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | estimativas | 27.8
| 12.13.1 | Para instalação rede de águas servidas de consultório dentário, sala de surativos, copa, consultório médico, sala de enfermagem. |  | 27,80 metros | 27.8
12.14 | 15.036.0048-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | estimativas | 15.8
| 12.14.1 | Para instalação rede secundária de esgoto sanitário de banheiros WC1, WC2, WC3, WC4 (PNE). |  | 15,80 metros | 15.8
12.15 | 18.013.0113-A | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO | UN |  | 2
| 12.15.1 | Para instalação rede secundária de esgoto sanitário de banheiros WC1, WC2, WC3, WC4 (PNE). |  | 2,0 unidades | 2
12.16 | 18.013.0127-A | SIFAO DE PVC SANFONADO UNIVERSAL.FORNECIMENTO | UN | estimativas | 2
| 12.16.1 | Para instalação rede secundária de esgoto sanitário de banheiros. |  | 2,0 unidades | 2
12.17 | 05.105.0011-A | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H |  | 12
| 12.17.1 | Remoção e instalação de pias de banheiros. |  | 12,0 horas | 12
12.18 | 05.105.0015-A | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H |  | 12
| 12.18.1 | Abertura de furos na laje e rasgo em parede para embutir tubulação até pontos de utilização. |  | 12,0 horas | 12
13.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220
13.1 | 15.004.0250-A | APARELHO DE AR CONDICIONADO,TIPO PAREDE(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE3/4",COM LUVAS,40,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA DE EMBUTIR.INSTALACAO E ASSENTAMENTO | UN |  | 2
| 13.1.1 | Instalação de ar-condicionado até 18.000 BTUs para sala de curativos e sala de destista |  | 2,0 unidades | 2
13.2 | 15.007.0501-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 1
| 13.2.1 | Quadro de disjuntores para refazer toda a instalação elétrica da UBS com interligação para todos os cômodos reaproveitando eletrodutos existentes, quando não puder ser aproveitado, passar os fios por cima da laje por dentro de conduítes corrugados. |  | 1,0 unidade | 1
13.3 | 15.007.0570-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 4
| 13.3.1 | Disjuntores para dividir em dois circuitos de Lâmpadas e Dois circuitos de tomadas |  | 4,0 unidades | 4
13.4 | 15.007.0575-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 3
| 13.4.1 | Disjuntores para Ares-condicionados das salas de curativo e de destista e Geral de entrada |  | 3,0 unidades | 3
13.5 | 15.008.0085-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | estimativa | 664
| 13.5.1 | Cabos para instalação elétrica com saida do quadro de distribuição de luz (QDL) para todos os terminais, tais como luzes (inclusive interruptores) e tomadas de uso geral. |  | 664 metros | 664
13.6 | 15.008.0095-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M |  | 98
| 13.6.1 | Cabos para instalação de ares-condicionados com saida do quadro de distribuição de luz (QDL) até terminais de utilização (Sala de dentista e Sala de procedimentos). |  | 98,00 metros | 98
13.7 | 15.018.0120-A | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 4
| 13.7.1 | Caixa de embutir para 4 banheiros (interruptores) e dois ares-condicionados. |  | 4,0 unidades | 4
13.8 | 15.019.0020-A | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 1
| 13.8.1 | Interruptores para 4 banheiros (interruptores) e troca do interruptor da sala de procedimentos |  | 1,0 unidade | 1
13.9 | 15.019.0050-A | TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN |  | 3
| 13.9.1 | Tomadas para dois ares-condicionados. |  | 3,0 unidades | 3
13.10 | 15.020.0043-A | LAMPADA FLUORESCENTE,TRIFOSFORO,DE 32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 4
| 13.10.1 | Lâmpadas para cômodos sem lâmpadas ou queimadas. |  | 4,0 unidades | 4
13.11 | 15.037.0011-A | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVEEMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | estimativa | 60
| 13.11.1 | Conduite flexivel, para embutir nas paredes, para fiação de luz e ares-condicionados |  | 60,0 metros | 60
13.12 | 15.020.0043-A | LAMPADA FLUORESCENTE,TRIFOSFORO,DE 32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 4
| 13.12.1 | Distribui para cômodos sem lâmpadas ou com lâmpadas queimadas. |  | 4,0 unidades | 4
13.13 | 15.037.0011-A | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVEEMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M |  | 60
| 13.13.1 | Conduite para distribuição de infraestrutura de distribuição de fios da parte eletrica. |  | 60,0 metros | 60
14.0 - SERVIÇOS DIVERÇOS
14.1 | 09.012.0001-A | BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM | UN |  | 2
| 14.1.1 | Banco de concreto para espera de pacientes |  | 02 unidades | 2
14.2 | 13.180.0015-B | FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DEENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 |  | 11.416
| 14.2.1 | Forro falso de gesso para embutir nova instalação eletrica e hidráulica que ficarem aparentes na parte internas dos cômodos com pontos de abastecimento ou terminais de utilização. |  | 11,42 m² | 11.42
14.3 | 13.348.0050-A | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M |  | 1.05
| 14.3.1 | Para janela de banheiro. |  | 1,05 metros | 1.05
14.4 | 13.348.0075-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 PLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE | M |  | 4.75
| 14.4.1 | Para 04 portas de banheiros (WC1,WC2, WC PNE). |  | 4,75 metros | 4.75
14.5 | 13.416.0010-A | PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 |  | 0.6
| 14.5.1 | Piso tátil para inicio e termino de rampa de acesso |  | Duas unidades medindo: 25cm x 120cm (x2) | 0.6
14.6 | 14.002.0220-A | CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M |  | 5
| 14.6.1 | Para rampa de acesso na entrada da UBS com adequação a acessibilidade |  | 5,0 metros | 5
14.7 | 05.001.0365-A | LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS. | M2 |  | 7.2
| 14.7.1 | Limpeza de pisos colocados, após rejuntamentos, para entrega de obra. |  | 7,20m² | 7.2
14.8 | 05.001.0370-A | LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS | UN |  | 3
| 14.8.1 | Limpeza de sanitários, após rejuntamentos, para entrega de obra. |  | 3,0 unidades | 3
14.9 | 15.002.0622-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETOPRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X1500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 1
| 14.9.1 | Instalação de fossa séptica antes dos descarte. |  | 1,0 unidade | 1
14.10 | 15.002.0662-A | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 1
| 14.10.1 | Instalação de fitro antes dos descarte. |  | 1,0 unidade | 1
14.11 | 54.001.0160-B | TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO EM PVC,FIO Nº 12 DE 75MM | M2 |  | 24
| 14.11.1 | Tela para fechamento dos fundos (divisa do terreno). |  | 24,0 m² | 24

## Cronograma
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO V. R. PRETO
SECRETÁRIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO A NBR 9050 - UBS ROÇADINHO
Local: ROÇADINHO - SÃO JOSE V. R. PRETO - RJ.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01
ITEM | SERVIÇO | VALOR ITEM | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS | TOTAL | % ITEM
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.0 | INFRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
4.0 | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
5.0 | PAREDES E PAINÉIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
6.0 | COBERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
7.0 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
8.0 | REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
9.0 | PISOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
10.0 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80%
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 100% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0%
12.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32%
|  | 100% | 0% | 0% | 20% | 20% | 60%
14.0 | INTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40%
16.0 | SERVIÇOS DIVERÇOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60%
TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
BDI | 10.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL (com BDI) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
% DO MÊS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Busca
PESQUISA NO CATÁLOGO EMOP
CAT. 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
CAT. 02 - CANTEIRO DE OBRA
CAT. 03 - MOVIMENTO DE TERRA
CAT. 04 - TRANSPORTES
CAT. 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CAT. 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
CAT. 07 - ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES
CAT. 08 - BASES E PAVIMENTOS
CAT. 09 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
CAT. 10 - FUNDAÇÕES
CAT. 11 - ESTRUTURAS
CAT. 12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
CAT. 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
CAT. 14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
CAT. 15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
CAT. 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
CAT. 17 - PINTURAS
CAT. 18 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
CAT. 19 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
CAT. 20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS
CAT. 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CAT. 22 - REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL
OUTROS